## Slide 1
株式会社シマノ 様
SHIMANOモバイルSDKの開発状態
2026年6月30日

## Slide 2
モバイルSDK(V1.0.0)対応について

## Slide 3
 | 2026年3月 |  |  |  |  | 2025年4月 |  |  |  | 2025年5月 |  |  |  | 2026年6月 |  |  |  | 2026年7月 |  |  |  |  | 2026年8月 |  |  |  | 2026年9月 |  |  |  |  | 2026年10月 |  |  |  | 2026年11月 |  |  |  | 2026年12月 |  |  | 
SDK IF 変更対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SDK 共通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
受入不具合対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  全体スケジュール
SDK IF 変更対応
SHIMANO CONNECT SDK取り込み・テスト対応
結合・システムテスト対応
労働節
(5/1-5/5)
課題の対応
追加要件対応
UIに関連する対応
受入不具合対応
単機能テスト対応
結合・システム/SDK取り込み・テスト
今日
SDK取り込みテストの開始時間が未確定なので、日程が変更されない。

## Slide 4
I/F設計
Auth/License
I/F設計Maintenance
API詳細設計(Connect）
API詳細設計書(Customize）
MyBike(SDK-1071)
UT方針の検討
6
Auth
(SDK-1061)
Customize
テスト観点の作成
Maintenance
テスト観点の作成
実装・UT(ベース）
API詳細設計 Maintenance(SDK-889)
7
API詳細設計
Update（SDK-1161）
Json toolに関連の設計
I/F設計
Update
5
4
２
2
3
1
2
SDK I/F 設計
SDK詳細設計
1
1
API詳細設計書(Customize）SDK-1144
MyBike
テスト観点の作成
5
MyBike(sDK-1067)
テストCaseの作成
Maintenance
テストCaseの作成
Auth(1076)
テスト観点の作成
Auth
テストCaseの作成
2
3
SDK_使用ライセンス一覧(1159)
1
7
Update
テストCaseの作成
Update
テスト観点の作成
5
Jsonファイルに関連するUnit仕様書のフォーマットの検討
ETUBEPROJECTSDK-1004、1006
4
2
8
9
5
4
perset設計
SDK-1060
1
License check 詳細設計(SDK-1061)
1
5
4
7
Connect観点の作成
ConnectCaseの作成
4
API設計と詳細設計指摘対応
2
14
5
2
４
12
１
Lisence設計
3
3
Customize
テストCaseの作成
4
UI とunit仕様により、API設計の変更
4
APIの変更により、テストCaseの変更
2
5
15
17
2
6
Josn Parserの実装
Json tool の改修
2
5
5
2
3
2
4
 |  | 2026年3月 |  |  |  | 2026年4月 |  |  |  |  | 2026年5月 |  |  |  | 2026年6月 |  |  |  | 2026年7月 |  |  |  | 2026年8月 |  |  |  | 2026年9月 |  |  |  |  | 2026年10月 |  |  |  | 2026年11月 |  |  |  | 2026年12月 |  |  | 
NEUSOFT | SDK IF変更対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | テスト 不具合対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SDK 共通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 受入不具合対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
スケジュール
今日
課題の対応とテストツールの改修
3
２
結合・システムテスト・SDK取り込みテスト
１
2
1
UIに関連する対応
設計指摘の対応
4
3
2
SDK取り込み・テスト対応
2
2
7
2
6
9
単機能テスト不具合対応
結合・システムテスト対応
19
9
12
6
4
14
3
12
2
17
12
15
25
16
追加要件/課題の対応
1
8
2
4
3
受入不具合対応
受入不具合分析
25
最新のSDKと同期
1
SDK取り込みテスト
24
5
7
23
SDK取り込みテストの開始時間が未確定なので、日程が変更されない。
Connectテスト人員とSDK取り込み対応人員は、下記のタスクを対応する予定である
1. ソースコードにおけるAIレビュー結果の対応 ⇒ 対応中
2. 基本設計におけるAIレビュー結果の対応 ⇒ 対応中
3. detek lintにおけるcheck項目の調整対応 ⇒ 対応中
4. 最新のシミュレータで（V1.0.2）SDK IFのDebug確認 ⇒ v1.0.2.48版確認済み
5. 実機における確認結果の調査 ⇒ 対応中

## Slide 5
追加要件（SMN_00108-1738）の対応状態
関連JIRA |  | 状態 | 提出予定 | 説明
SMN_00108-1739 | エラーコードのUI表示させるためのSDK参照元を修正する | 対応中 | 5/28 | ・SDKの設計は、マージ済み ・UI側のソースコードが提出済み （確認不可）
SMN_00108-1748 | 単位設定に応じてテキスト表示を出し分けするためのロジックを変更する | 対応中 | 5/27 | ・UI側のソースコードが提出済み （確認不可）
SMN_00108-1752 | アシストプロファイル名の入力制約（SR-SCR-409002）を修正する | 対応中 | 4/24 | ソースコードが提出済み （確認不可）
SMN_00108-1818 | deleteMyBikeの引数をアドレスではなくマイバイクIDとする | 対応中 | 6/16 | ・IFの設計は、提出済み ・SDKのソースコードは、マージ済み ・UIのソースコードは、提出済み（確認不可）
SMN_00108-1822 | SR-SCR-406001のOSの位置情報許諾状態確認処理の誤字修正 | 対応中 | 5/21 | ソースコードが提出済み （確認不可）
SMN_00108-1834 | BLEDevice 統一処理の修正 | クローズ | 5/11 | ー
SMN_00108-1838 | Manager層の改修 | 対象外 | 5/29 | 改修案が作成済み、PAD側で対応
SMN_00108-1833 | その他項目一覧画面（SR-SCR-409001）にて多段変速GET/SET APIを修正する | クローズ | 5/15 | ー
SMN_00108-1861 | テキストテーブルと紐付く画面設計書のテキストIDを修正する | ごレビュー待ち | 6/12 | ソースコードが提出済み
SMN_00108-1880 | アクティビティ詳細画面のアシスト割合のグラフを修正する | 一時停止 | 6/12 | PAD 側で対応完了になりましたら、 対応いたします。
SMN_00108-1889 | 画面設計書（SR-SCR-410013）のUC番号を修正する | ご確認待ち | 5/29 | 変更不要
SMN_00108-1906 | 画面設計書(SR-SCR-407001)の記載内容を修正する | クローズ | 5/26 | ー
SMN_00108-1935 | ホーム画面(SR-SCR-401001)の未ログイン・バイク未接続時の画面遷移処理修正 | ごレビュー待ち | 5/27 | ソースコードが提出済み
SMN_00108-1954 | ホーム画面（SR-SCR-401001）上の通知「無線スイッチを登録する」を削除する | 対応中 | 6/18 | ・UI側のソースコードが提出済み（確認不可）
SMN_00108-1955 | アクティビティレポート(SR-SCR-404005) TBD解消及び仕様修正 | 対応中 | 6/18 | ・UI側のソースコードが提出済み（確認不可）
SMN_00108-1956 | バイク検出画面(SR-SCR-406006) 誤字修正 | 対応中 | 6/4 | ・UI側のソースコードが提出済み
SMN_00108-1970 | 共通処理(SR-SCR-400014_Bike) バッテリー低下時の表示仕様修正 | 対応中 | 6/9 | ・UI側のソースコードが提出済み （確認不可）
SMN_00108-1968 | FCMトークンの対応 | 対応中 | 6/22 | ・SDKのソースコードの実装が完了が、 SMN_00108-1818 ブランチのマージに依存するため、未提出状態である

## Slide 6
追加要件（SMN_00108-1738）の対応状態
関連JIRA |  | 状態 | 提出予定 | 説明
SMN_00108-1852 | ホームからお知らせに遷移した場合、フッターを非表示/戻る遷移を追加 | 対応中 | 6/22 | ・UI側のソースコードが提出済み（確認不可）
SMN_00108-1853 | 画面の戻し/送り操作のパーツのタップ領域の改善 | 対応中 | 6/23 | ・SDKの設計は、マージ済み ・UIのソースコードは、対応中
SMN_00108-1988 | 計測画面カスタマイズ(SR-SCR-403009)の最小画面数制限処理修正 | 対応中 | 6/24 | ・SDKの設計は、マージ済み ・UIのソースコードは、対応中

## Slide 7
課題の対応状態
関連JIRA |  | 状態 | 説明
ETUBEPROJECTSDK-229 | [課題調査] SDKの流出対策 | 対応中 | Thales社のSentinel CL検証の確認結果は提出済み（ETUBEPROJECTSDK-1162） ⇒#1552での指摘が対応完了（3/6 提出済み）
ETUBEPROJECTSDK-136 | [課題調査] Kotlinライブラリ難読化の調査 | 対応中 | ⇒ETUBEPROJECTSDK-1069でAPI Keyの出力が調査中（12/18 提出済み）
ETUBEPROJECTSDK-970 | SharedCodeビルド速度を高速化させる | 対応中 | 指摘対応が提出済み（1/6）
ETUBEPROJECTSDK-723 | 静的解析の手順をビルド手順のREADME.mdとしてまとめる | 対応中 | ビルド手順書に追記します。（5/16 提出済み） ⇒Warningの対応方針は検討中(10/24 提出済み) ⇒SwiftLintのルールは確認中（11/7 提出済み） ⇒設定情報のvalueをExcelに定義記載、提出済み(5/25) ⇒pipeline 対応の提案を提出予定（6/23） ⇒detek lintにおける一部のcheck項目の調整案、提出予定（6/23）
ETUBEPROJECTSDK-417 | [課題調査] OIDC対応 | 対応中 | OIDC対応した環境が確認済み（1007）→ 残り問題はまだ解決されていない ⇒OIDCのSeqの確認結果は提出済み（10/17 SDK-455） ⇒SDK-455の指摘については、IF設計書を変更してなくて詳細設計を変更する必要がある（11/17 提出済み） ⇒基本設計修正中（2/3提出済み）
ETUBEPROJECTSDK-218 | [課題調査] 行動履歴の情報アップロード | 対応中 | 新項目が追加されたため、法務の確認が必要 ・Crashサービスの費用の調査は提出済み データのダウンロードと移行に関する調査は提出済み（6/17） ⇒ETUBEPROJECTSDK-416でSDK外に送信されるデータリストの整理(10/17 提出済み)
ETUBEPROJECTSDK-725 | [課題調査]コマンド競合に関する修正 | 対応中 | Connect interval の調査結果は提出済み（8/5) Queueに関連する対応案の指摘対応は、提出済み（8/11） SBSSのApplicationCommandコマンド集約仕様書が確認済み、問題なし
ETUBEPROJECTSDK-726 | [課題調査]プリセットのDB同期の不具合調査 | 対応中 | （ETUBEPROJECTSDK-1060）プリセット・個体情報定義の見直しについて、設計方針は提出ずみ(異常の場合を追記した) 新個体情報仕様書に基づき、persetファイルの設計は提出済み（6/6 ETUBEPROJECTSDK-1060） persetファイルの変更は提出済み（6/17）
ETUBEPROJECTSDK-967 | ネイティブ処理のKotlin/Nativeへの移植可能性を検討する | 対応中 | 指摘対応は提出済み（1/1４）
ETUBEPROJECTSDK-971 | モジュール間のVer互換の確認処理の追加 | 対応中 | SDK基本設計書に記入した
ETUBEPROJECTSDK-1018 | SDKのテストツール設計 | 対応中 | Web APIの設計方針は提出済み(12/24)、ベースは作成中
ETUBEPROJECTSDK-1033 | [Q&A]SDK本体の配信方法について | 対応中 | Mavenサービスの作成手順は提出済み（03/17） AWSの構築手順は提出済み（03/27）
ETUBEPROJECTSDK-1054 | SDK利用の複数アプリが同じ自転車に 接続する際の動作調査 | 対応中 | ・新調査結果は提出済み（04/07）
ETUBEPROJECTSDK-1701 | ファイル暗号化仕様書 | 対応中 | 指摘対応は提出済み（6/17）
ETUBEPROJECTSDK-1014 | SDK基本設計書 | 対応中 | 修正方針の提出予定（6/23）
ETUBEPROJECTSDK-1788 | [課題調査]ClaudeCodeによる確認結果からSDK基本設計書の修正内容を決定する | 対応中 | 同上
ETUBEPROJECTSDK-1789 | [課題調査]ClaudeCodeによる設計分析結果から対処すべき事項を決定する | 対応中 | 修正方針の提出予定（6/23）
ETUBEPROJECTSDK-1793 | サンプルアプリ | 対応中 | 最新のSDKを利用し、サンプルアプリは提出済み（6/16）

## Slide 8
課題の対応状態
関連JIRA |  | 状態 | 説明
ETUBEPROJECTSDK-1587 | [課題調査] ユニットからWhiteListをブロックされた場合の挙動とその対策検討 | 対応中 | Android側のAOSPにより、提出済み（12/25） ⇒isBondedの判定を行うのかのご提案が22日に提出済み ⇒弱信号状況の調査結果は、26 日に提出済み ⇒指摘対応は、2/3 提出済み ⇒iOS側は、実機の動作確認した後で、報告いたします。
ETUBEPROJECTSDK-1624 | [課題調査]Resolvable Private AddressのBLEデバイスでの自動接続機能の利用可能性調査 | 対応中 | 23日までに、提出済み ⇒報告が提出済み（4/8） ⇒ログの内容を更新、提出済み(4/21)
ETUBEPROJECTSDK-1168 | SDKビルド手順をまとめた設計資料 | 対応中 | 指摘が提出済み（3/10）
SMN_00108-1624 | CrackProofアクセスサイトとログインURL共有 | 対応中 | 調査済み
SMN_00108-1441 | SDK取込み試験前の実装の事前確認について | 対応中 | 指摘が提出済み ⇒問題一覧が提出済み（3/30） ⇒PRのご指摘が対応中 ⇒iOS側に対するビルドに失敗したため、弊社にて調査完了済みが、 ipaファイルを作成するために、profile情報をご展開いただきます。 ⇒iOS 対応の PR を提出いたしました。(4/24) ⇒Xcode26.2における更新が提出済み（基本設計書の変更PRは、提出済み）
SMN_00108-1696 ETUBEPROJECTSDK-1159 | ライブラリバージョンの調査について | 対応中 | ライブラリバージョンの調査内容は、ご確認お願い致します。 ⇒Xcode26 の使用必須性について、提出済み。（4/10） ⇒Xcode26.2でbuild完了するが、Xcode26.4でのbuildが調査中 ⇒影響範囲が提出済み（テスト方針により、テスト済み） ⇒テスト結果が提出済み（6/9）
ETUBEPROJECTSDK-1637 | デバイス管理台帳更新 | 未着手 | 対象外
ETUBEPROJECTSDK-1676 | [運用設計]SDK側のFIT一時データファイルの暗号化有無について | 対応中 | SDK基本設計書への反映を提出済み（4/3） 指摘対応は提出済み（4/17）
ETUBEPROJECTSDK-1556 | ［Q&A］FITファイル作成：Garmin SDK ライセンス確認 | 対応中 | 指摘対応は提出済み（3/23）
ETUBEPROJECTSDK-1663 | バックエンド仕様書とSDKとの整合確認 | 対応中 | 指摘対応は提出済み（4/7）
ETUBEPROJECTSDK-1737 | エミュレータのMAX_ASSIST_SPEEDコマンドについて | 対応中 | 指摘対応は提出済み(4/24) ⇒SMN_00108-1996で提出済み（6/15）
ETUBEPROJECTSDK-1744 | 初回バイクブランド情報取得APIの修正に関して | 対応中 | 指摘が提出済み（4/20）
ETUBEPROJECTSDK-1745 | バイクブランド画像取得APIの修正に関して | 対応中 | 指摘が提出済み（4/22）
SMN_00108-1146 | 2. bundleID/証明書 | 対応中 | Firestore側の作成手順、提出済み(4/21)
ETUBEPROJECTSDK-1747 | SHIMANO CONNECTでのSDKのAPI呼び出しについて | 対応中 | 指摘が提出済み（4/29）
ETUBEPROJECTSDK-1770 | Sentinel EMS環境移管 | 対応中 | 指摘が提出済み（6/2） ⇒操作マニュアル提出済み（6/16）

## Slide 9
SHIMANO モバイルSDK設計進捗状態（6/29）
 | モジュール | チケット | PR | 提出時間 | 状態 | 作成進捗 | 説明
SDK基本設計 | - | ETUBEPROJECTSDK-1014 | #2 | 2024/11/29 | 仕様変更提出済み | 100％ | サイクリングデータの記載を追加する
SDK API 設計 | FirmwareUpdate | ETUBEPROJECTSDK-860 | #13 | 2026/3/5 | 仕様変更提出済み | 100% | ごレビュー待ち
 | Customize | SMN_00108-1729 | #263 | 2026/4/21 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ済み
 | Maintenance | SMN_00108-1739 | #243 | 2026/3/27 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ済み
 | MyBike | SMN_00108-1817 | #276 | 2026/5/18 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ済み
 | Auth | SMN_00108-1818 | #277 | 2026/5/18 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ済み
 | - | SMN_00108-1886 | #281 | 2026/5/26 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ済み
 | Connection | SMN_00108-1886 | #285 | 2026/6/10 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ待ち
 | Connection | SMN_00108-1813 | #283 | 2026/6/10 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ待ち
 | Auth、UserSetting | SMN_00108-1968 | #286 | 2026/6/12 | 仕様変更提出済み | 100% | 指摘対応は提出済み（6/15）
 | Customize | SMN_00108-1996 | #287 | 2026/6/17 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ待ち
SDK API 詳細設計 | MyBike | ETUBEPROJECTSDK-1071 | #23 | 2025/03/07 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ待ち
 | Auth/License | ETUBEPROJECTSDK-1061 | #19 | 2025/02/28 | 仕様変更提出済み | 100% | SMN_00108-1968なので、指摘は対応中（6/23）
 | Update | ETUBEPROJECTSDK-1161 | #35 | 2025/05/09 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ待ち
 | Riding | ETUBEPROJECTSDK-1116 | #31 | 2025/04/18 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ待ち
 | Customize | ETUBEPROJECTSDK-1231 | #113 | 2025/04/23 | 仕様変更提出済み | 100% | SMN_00108-1996なので、変更を提出済み（6/18）
 | UserSetting | ETUBEPROJECTSDK-1056 | #15 | 2026/05/12 | 仕様変更提出済み | 100% | SMN_00108-1968なので、変更を提出済み（6/15）
 | Activity | ETUBEPROJECTSDK-1078 | #26 | 2025/03/14 | 仕様変更提出済み | 100% | マージ待ち
 | Connection | ETUBEPROJECTSDK-1057 | #16 | 2025/02/12 | 仕様変更提出済み | 100% | SMN_00108-1886なので、変更を提出済み（6/12）

## Slide 10
UI 設計によって残りのAPI変更のPR確認状態（6/29）
モジュール | PR | 画面IDに関連 | 状態 | JIRA | 説明
Update | #180 | SR-DLG-408005 | 確認中 |  | 

## Slide 11
要件定義支援のPR確認状態（6/29）
モジュール | PR | 画面IDに関連 | JIRA | 状態 | 説明
Update | #74 | SR-DLG-408001 | ETUBEPROJECTSDK-1127 | ごレビュー中 | 

## Slide 12
実装進捗（6/29）
モジュール | Api/機能 | 提出済み |  | 対応中 |  | 状態 | 説明
Connection | 14 | 14 | 100% | - | - | マージ済み | -
Customize | 108 | 108 | 100% | - | - | マージ済み | ・エミュレータ制限なので、テスト不可(QA SDK-1692) ①setAssistModeActive
MyBike | 31 | 31 | 100% | - | - | マージ済み | ・エミュレータ制限なので、BikeCableConnectionListenerをテスト対象外になる
UserSetting | 32 | 32 | 100% | - | - | マージ済み | -
Activity | 17 | 17 | 100% | - | - | マージ済み | -
Maintenance | 11 | 11 | 100% | - | - | マージ済み | -
Update | 12 | 12 | 100% | - | - | マージ済み | ・エミュレータ制限なので、テスト不可
Auth | 22 | 22 | 100% | - | - | マージ済み | 
Riding | 15 | 15 | 100% | - | - | マージ済み | -
API合計 : 262件
実装済み：262件
テスト中：253件(エミュレータ制限となので、一部のAPIがテスト不可)

## Slide 13
リスク
No | リスク点 | 影響範囲 | 説明
1 | エミュレータのご提供について | ・Connectに関連するAPIのDebug確認 ・Connectに関連するAPIの単機能テスト | Connectに関連するAPIの単機能テストを実施する前に、開発側で対象APIに対して、Debug確認を行う必要がある（SBSS認証など処理に対して、Debug確認は時間がかかる） >本週内に展開していただけますか？ >提供できない場合、Connectに関連するAPIの単機能テストの日程に影響を与える ⇒最新のエミュレータにより、adv情報に新製品のservice idがない。 最新のエミュレータに、上記の問題とSBSS認証処理問題があるため、 ①単機能対応の日程を調整した（1月→2月） ②他のモジュールAPIをテストするために、中間版としてConnectに関連するAPIは、提出済み。 ・MaintenanceのAPI，テスト中 ・CustomieのAPI，テスト中 ・MybikeのAPI，テスト中 ・AuthのAPI,テスト中 エミュレータの制限は、修正されていないなので、Debugと単機能テストの進度に影響を与えた
2 | DB API の仕様について | ・DB API に関連するAPIの実装 ・Connectに関連するAPIの単機能テストと対応 | DB API の仕様は、fixしていないので、下記のモジュールの実装に影響を与える ・Setting ・Actvity ・Mybike 19日までに、DB API の仕様は、fixされるので、可能でしょうか。 ⇒仕様がFixされないので、12月内に上記のソースが実装完了できない ⇒DB APIの変更なので、下記のAPIが修正済み ①updateMyBikeUnitsWithConnectedUnits
３ | Updateの仕様について | ・Updateに関連するAPIの実装 ・Updateに関連するAPIの単機能テストと対応 | 正しい仕様がないため、Update API の実装に影響が出ています。 完全な仕様をご提供いただけますか？ Seq変更： FWUP認証>FW転送>STRICTモード切り替え>ハートビート停止>書き込み開始 ⇒PC側のSeqを参照し、提出済み
4 | 難読化について | システムテスト対応・SDK取り込みテスト対応 | 現在の単機能テストは非難読化のSDKを利用したため、 システムテスト対応/SDK取り込みテスト対応で難読化のSDKを利用すれば、 予期しない問題が発生する可能性があり、進捗に影響を与えるリスクが存在します。
5 | 単機能テスト対応について | 単機能テストの不具合対応 | 単機能テストケースは3月末までに実施完了する可能性がありますが、 3月末に発生する不具合は 4 月初旬までに修正する必要があるかもしれません。
6 | 取り込みテストについて | 取り込みテスト対応 | UI側機能の完成度が低いため、6月末までに取り込みテスト対応を完了するのはリスクがあります。 ⇒一部の不具合が７月に対応する予定 ⇒取り込みテストの開始時間が未確定なので、7月の取り込みテスト対応日程は、リスクがあります。

## Slide 14
仕様Fix 状況
仕様資料 | 説明
ユニット仕様書 ・ユニット仕様書_TOP.xlsx（提供されたことがある） ・ユニット仕様書_データの設定と取得.xlsx（提供されたことがある） ・ユニット仕様書_メンテナンス.xlsx（提供されたことがある） | 仕様書は、Fix状態とするのでしょうか。
SDK機能仕様 ・仕様変更管理書_SHIMANO CONNECT_ver.1.0.0.xlsx（提供されたことがある） | 
・コマンド仕様書_DCC（毎週金曜日更新する） ・CSVファイル（提供されたことがある） | 
・コマンド仕様書_SBI（提供されたことがある） JsonToolで直接PDF ファイルを解析する | 
・コマンド仕様書_PCE（提供されたことがある） ・CSVファイル（弊社で作成する予定） | 
FW UP sequence（提供されたことがある）（更新があります） | 
接続に関連するsequence（8/3 提出した） | 
Authに関連するsequence（7月末予定） | -
※ 下記の仕様を迅速に修正できない場合、SDKの設計および開発に遅れが生じる可能性があります

## Slide 15
Q&A 状態
JIRA | 状態 | 説明
ETUBEPROJECTSDK-1229 | OPEN | 並列で CMD を送信した際に実機からごく一部の応答しか返ってこない問題について
SMN_00108-1296 | OPEN | 「トークンの暗号化」について
SMN_00108-1431 | OPEN | 「OemのgetUserInfo」について
SMN_00108-771 | OPEN | Q&A45「トークンrefreshメカニズム」について
SMN_00108-1311 | OPEN | Q&A75「UserEndpoint から返却される情報」について
SMN_00108-1580 | OPEN | Q&A93 アップデート実行時のパラメータについて
SMN_00108-1745 | OPEN | Q&A101「走行データ」について
SMN_00108-1767 | OPEN | ID Portalのスケジュールによる取り込み試験対策
ETUBEPROJECTSDK-1761 | OPEN | getReports インターフェースの最大同時接続数について
ETUBEPROJECTSDK-1779 | OPEN | バッテリー残量情報アップロード用 DBApi
ETUBEPROJECTSDK-1781 | OPEN | sendFeedback 実行時エラーについて
ETUBEPROJECTSDK-1790 | OPEN | Lab へアップロードした Fit ファイルの解析について
ETUBEPROJECTSDK-1786 | OPEN | beginAtについて

## Slide 16
モバイルSDK(V1.0.2)対応について

## Slide 17
 | 2026年3月 |  |  |  | 2026年4月 |  |  |  |  | 2026年5月 |  |  |  | 2026年6月 |  |  |  | 2026年7月 |  |  |  | 2026年8月 |  |  |  |  | 2026年9月 |  |  |  | 2026年10月 |  |  |  | 2026年11月 |  |  |  | 2026年12月 |  |  | 
設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実装・UT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TestTool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
サンプルUI対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
マニュアル作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  全体スケジュール
今日
HIMANO CONNECT SDK取り込み・テスト対応
I/F設計
詳細設計
UTケース設計
実装・UT
サンプルUI対応
単機能・結合テスト対応
TestTool対応
1
５
1
5
3
11
8
2
マニュアル作成
１
3
5
unit仕様変更の対応/API設計
１
3
1
23
UTケース設計
実装・UT
２
1
1
2
1
２
1
４
3
25
1
９
2
1
16
１
３
２
２
６
８

## Slide 18
全体対応スケジュール（SDK設計分-API I/F設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | I/F設計 （提出時間） | I/F設計 （レビュー完了時間） | 
1 | SMN_00108-511 | 新製品対応(SW-MT700） | 対応中 | 6/18 | 6/23 | I/F設計のPR提出済 #219 ⇒クローズ済み 仕様が更新されたため、再確認が必要
２ | SMN_00108-530 | BES3など他社バッテリーによるDi2バイク対応 | 変更が不要 | 1/23 | 1/28 | I/F設計のPR提出済 #174 ⇒I/F設計の変更が不要なので、クローズいた
3 | SMN_00108-752 | 変速アジャスト | マージ済み | 1/23 | 1/28 | I/F設計のPR提出済 #180 ⇒マージ済み
4 | SMN_00108-1240 | パーツ一覧画面でRDのBLEのMACアドレスを表示する。 | マージ済み | 1/19 | 1/22 | I/F設計のPR提出済 #173 ⇒マージ済み
5 | SMN_00108-821 | 未ログイン利用バイク登録 | マージ済み | 1/23 | 1/28 | I/F設計のPR提出済 #176 ⇒マージ済み
6 | SMN_00108-822 | 新製品対応(SC) | キャンセル | 2/13 | 2/18 | I/F設計のPR提出済 #198 ⇒マージ済み
7 | SMN_00108-834 | 登録バイク数上限を30台に変更 | 対応中 | - | - | ・SMN_00074-578における追加確認内容が提出済みが、SMN側の確認待ち
8 | SMN_00108-836 | 新製品対応(RD） | マージ済み | - | - | I/F設計のPR提出済 #262 ⇒マージ済み
9 | SMN_00108-866 | アシストキャリーオーバーの設定項目追加 | マージ済み | 1/9 | 1/14 | I/F設計のPR提出済 #170 ⇒マージ済み
10 | SMN_00108-863 | 歯組設定 | マージ済み | 1/23 | 1/28 | I/F設計のPR提出済 #175 ⇒マージ済み #208 ⇒マージ済み
11 | SMN_00108-839 | 新製品対応(BT） | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
12 | SMN_00108-925 | ギアの使用割合の表示 | マージ済み | 1/23 | 1/28 | I/F設計のPR提出済 #177 ⇒マージ済み
13 | SMN_00108-911 | ゼロオフセット設定 | マージ済み | 1/16 | 1/21 | I/F設計のPR提出済 #172 ⇒マージ済み
14 | SMN_00108-844 | Non E-BIKEの対応 | マージ済み | 1/23 | 1/28 | I/F設計のPR提出済 #178 ⇒マージ済み
15 | SMN_00108-860 | Di2の段数を利用したパワー補正 | クローズ済み | 1/23 | 1/28 | I/F設計のPR提出済 #179 ⇒マージ済み #206 ⇒クローズ済み ＃251 ⇒マージ済み

## Slide 19
全体対応スケジュール（SDK設計分-API I/F設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | I/F設計 （提出時間） | I/F設計 （レビュー完了時間） | 
16 | SMN_00108-862 | 多段変速設定 | マージ済み | 2/2 | 2/6 | I/F設計のPR提出済 #189 ⇒マージ済み #221 ⇒マージ済み #231 ⇒マージ済み
17 | SMN_00108-838 | 新製品対応(ST） | マージ済み | 2/6->2/13 | 2/11->3/5 | I/F設計のPR提出済 #197 ⇒マージ済み
18 | SMN_00108-864 | パワーメーターのアドバタイズモード切替 | マージ済み | 2/13 | 2/18 | I/F設計のPR提出済 #200 ⇒マージ済み I/F設計のPR提出済 #205 ⇒マージ済み
19 | SMN_00108-837 | 新製品対応(EW） | 対応済み | 2/6->2/13 | 2/11->3/5 | 検討の結果、APIのI/F設計は修正不要
20 | SMN_00108-842 | 新製品対応(PM） | マージ済み | 2/13 | 2/18->3/11 | I/F設計のPR提出済 #201 ⇒マージ済み #220 ⇒マージ済み ＃250 ⇒マージ済み
21 | SMN_00108-1083 | マイバイク情報のお知らせ | 対応済み | 1/29 | 2/4 | 検討の結果、APIのI/F設計は修正不要
22 | SMN_00108-820 | SCのカスタマイズに傾斜角度の追加 | マージ済み | 2/2 | 2/6 | I/F設計のPR提出済 #190 ⇒マージ済み
23 | SMN_00108-867 | ウォークアシストの設定項目対応 | マージ済み | 2/6 | 2/18 | I/F設計のPR提出済 #193 ⇒マージ済み
24 | SMN_00108-859 | ライド画面の表示に傾斜角度を追加 | マージ済み | 1/29->2/13 | 2/4->2/25 | I/F設計のPR提出済 #199 ⇒マージ済み
25 | SMN_00108-840 | 新製品対応(FD） | 対応済み | 1/29->2/13 | 2/4->2/25 | 検討の結果、APIのI/F設計は修正不要
26 | SMN_00108-973 | オートゼロオフセット設定 | マージ済み | 2/6 | 2/18 | I/F設計のPR提出済 #192 ⇒マージ済み
27 | SMN_00108-972 | 対応する3rdPartyセンサーの追加 | マージ済み | 2/13 | 2/18 | I/F設計のPR提出済 #202 ⇒マージ済み
28 | SMN_00108-857 | シンクロシフト設定 | マージ済み | 2/4 | 2/9 | I/F設計のPR提出済 #191⇒マージ済み
29 | SMN_00108-1062 | SW-UT600の製品画像の切り替え対応 | キャンセルした | - | - | キャンセルした
30 | SMN_00108-1285 | CRA対応製品のETP Cyclistへのアップデートの誘導 | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
31 | SMN_00108-1048 | パワー関連表示の対応 | マージ済み | 2/6 | 2/18 | I/F設計のPR提出済 #194 ⇒マージ済み
32 | SMN_00108-819 | 新製品対応(EW-SS305)多極スピードセンサー | マージ済み | 2/13 | 2/18->3/11 | I/F設計のPR提出済 #196 ⇒マージ済み
33 | SMN_00108-835 | FWアップデート | 対応中 | 2/13 | 2/18 | I/F設計のPR提出済 #203 ⇒レビュー待ち #252 ⇒レビュー待ち
遅延時間が長いため、お早めにご確認お願い致します。

## Slide 20
全体対応スケジュール（SDK設計分-API I/F設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | I/F設計 （提出時間） | I/F設計 （レビュー完了時間） | 
34 | SMN_00108-1021 | オートロギング Non E-BIKE対応 | 対応済み | 3/13 | 3/18 | 検討の結果、APIのI/F設計は修正不要
35 | SMN_00108-1028 | フロントダブルの表示対応 | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
36 | SMN_00108-1119 | 未ログインユーザー向けの利用規約Verの更新 | 変更が不要 | 3/6 | 3/11 | I/F設計のPR提出済 #217 ⇒クローズ済み
37 | SMN_00108-1215 | R93 DURA-ACE エンバルゴ前の対応 | 対応済み | 3/6 | 3/11 | I/F設計のPR提出済 #218 ⇒マージ済み
38 | SMN_00108-1250 | 新製品対応（SW） | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
39 | SMN_00108-858 | ギアリミット | 変更が不要 | 3/18 | 3/25 | I/F設計のPR提出済 #234⇒クローズ済み
40 | SMN_00108-1471 | 新製品対応に伴うパーツ一覧画面のコンポーネントブランド定義追加 | 対応停止 | - | - | 3/3定例会で提出した内容では、I/F設計は実施不要。詳細設計とコードについては再確認が必要。
41 | SMN_00108-1469 | [開発起票]パーツ一覧画面にてDHubのセンサ画像をDU画像にオーバーレイさせる | 変更が不要 | 3/20 | 3/25 | I/F設計のPR提出済 #233 ⇒クローズ済み
42 | SMN_00108-1761 | Non-E＋PM の設定における機能有効判定関連 | 対応済み | 4/17 | 4/24 | I/F設計のPR提出済 #254 ⇒マージ済み
43 | SMN_00108-1792 | 最新アプリバージョンのお知らせ_I/F設計 | 対応済み | 4/28 | 4/30 | I/F設計のPR提出済 #264 ⇒マージ済み
44 | SMN_00108-1800 | 対応する3rdPartyセンサーの追加_MyBikeへのタイヤ周長登録と取得の変更 | 対応済み | 4/27 | 4/30 | I/F設計のPR提出済 #269 ⇒マージ済み
45 | SMN_00108-1823 | アジャストのI/F API追加 | 対応済み | 5/9 | 5/15 | I/F設計のPR提出済 #274 ⇒マージ済み
46 | SMN_00108-1597 | シンクロシフト設定_I/F設計 | 対応済み | 4/13 | 4/24 | I/F設計のPR提出済 ＃253 ⇒マージ済み
47 | SMN_00108-1917 | getReports SDK内部処理の修正 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
48 | SMN_00108-1985 | MaintenanceException.MAINTENANCE_MODE_ERRORを追加 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
49 | SMN_00108-1022 | 未ログイン時に提供する機能 | - | - | - | SDK対応対象外
50 | SMN_00108-823 | アプリ配布国の追加 | - | - | - | SDK対応対象外
51 | SMN_00108-1100 | SDK対応（V1.0.2） | - | - | - | 同上
52 | SMN_00108-1075 | ホーム画面のパネルの仕様追加 | - | - | - | 同上
53 | SMN_00108-1425 | テキストテーブル文言修正 | - | - | - | 同上
54 | SMN_00108-1267 | ＜キャンセル＞Drop案件管理フォルダ | - | - | - | 同上
55 | SMN_00108-889 | OS対応（SCM1.0.2） | - | - | - | 開発完了後、対応予定
56 | SMN_00108-1072 | 動作保証端末（SCM1.0.2） | - | - | - | 開発完了後、対応予定

## Slide 21
全体対応スケジュール（SDK設計分- API詳細設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | 詳細設計 （提出時間） | 詳細設計 （レビュー完了時間） | 
1 | SMN_00108-511 | 新製品対応(SW-MT700） | 対応済み | 4/14 | 4/17 | 検討の結果、API詳細設計は修正不要
２ | SMN_00108-530 | BES3など他社バッテリーによるDi2バイク対応 | 対応済み | 3/13 | 3/18 | API詳細設計のPR提出済 #230 ⇒マージ済み
3 | SMN_00108-752 | 変速アジャスト | 対応済み | 3/13 | 3/18 | API詳細設計のPR提出済 #227 ⇒マージ済み
4 | SMN_00108-1240 | パーツ一覧画面でRDのBLEのMACアドレスを表示する。 | 対応済み | 3/27 | 4/1 | API詳細設計のPR提出済 #236⇒マージ済み
5 | SMN_00108-821 | 未ログイン利用バイク登録 | 対応済み | 3/13 | 3/18 | API詳細設計のPR提出済 #222 ⇒マージ済み
6 | SMN_00108-822 | 新製品対応(SC) | キャンセル | - | - | キャンセルした
7 | SMN_00108-834 | 登録バイク数上限を30台に変更 | 未着手 | - | - | 
8 | SMN_00108-836 | 新製品対応(RD） | 対応済み | 4/24 | 4/28 | API詳細設計のPR提出済 #261⇒マージ済み
9 | SMN_00108-866 | アシストキャリーオーバーの設定項目追加 | 対応済み | 3/13 | 3/18 | API詳細設計のPR提出済 #228 ⇒マージ済み
10 | SMN_00108-863 | 歯組設定 | 対応済み | 3/27 | 4/1 | API詳細設計のPR提出済 #237 ⇒マージ済み
11 | SMN_00108-839 | 新製品対応(BT） | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
12 | SMN_00108-925 | ギアの使用割合の表示 | 対応中 | 3/13 | 3/18 | API詳細設計のPR提出済 #225 ⇒指摘対応済み、近井様のレビュー待ち
13 | SMN_00108-911 | ゼロオフセット設定 | 対応済み | 3/27 | 4/1 | API詳細設計のPR提出済 #239⇒マージ済み
14 | SMN_00108-844 | Non E-BIKEの対応 | 対応済み | 4/14 | 4/17 | API詳細設計のPR提出済 #255⇒マージ済み
15 | SMN_00108-860 | Di2の段数を利用したパワー補正 | 未着手 | - | - | キャンセルした

## Slide 22
全体対応スケジュール（SDK設計分- API詳細設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | 詳細設計 （提出時間） | 詳細設計 （レビュー完了時間） | 
16 | SMN_00108-862 | 多段変速設定 | 対応済み | 3/13 | 3/18 | API詳細設計のPR提出済 #224 ⇒マージ済み
17 | SMN_00108-838 | 新製品対応(ST） | 対応済み | 3/26 | 4/1 | 検討の結果、API詳細設計は修正不要
18 | SMN_00108-864 | パワーメーターのアドバタイズモード切替 | 対応済み | 3/26 | 4/1 | API詳細設計のPR提出済 #240 ⇒マージ済み
19 | SMN_00108-837 | 新製品対応(EW） | 対応中 | 3/13 | 3/18 | API詳細設計のPR提出済 #229 ⇒レビュー待ち
20 | SMN_00108-842 | 新製品対応(PM） | 対応中 | 4/14 | 4/17 | API詳細設計のPR提出済 #260⇒指摘対応済み、レビュー待ち
21 | SMN_00108-1083 | マイバイク情報のお知らせ | 対応中 | 3/13 | 3/18 | API詳細設計のPR提出済 #226 ⇒指摘対応済み、レビュー待ち
22 | SMN_00108-820 | SCのカスタマイズに傾斜角度の追加 | 対応中 | 3/26 | 4/1 | 検討の結果、API詳細設計は修正不要
23 | SMN_00108-867 | ウォークアシストの設定項目対応 | マージ済み | 3/26 | 4/1 | API詳細設計のPR提出済 #238⇒マージ済み
24 | SMN_00108-859 | ライド画面の表示に傾斜角度を追加 | 対応中 | 4/14 | 4/17 | API詳細設計のPR提出済 #258⇒指摘対応済み、レビュー待ち
25 | SMN_00108-840 | 新製品対応(FD） | 対応中 | 3/27 | 4/1 | 検討の結果、API詳細設計は修正不要
26 | SMN_00108-973 | オートゼロオフセット設定 | 対応済み | 4/14 | 4/17 | API詳細設計のPR提出済 #256⇒マージ済み
27 | SMN_00108-972 | 対応する3rdPartyセンサーの追加 | 対応済み | 3/26 | 4/1 | API詳細設計のPR提出済 #241⇒マージ済み
28 | SMN_00108-857 | シンクロシフト設定 | 対応済み | 3/26 | 4/1 | API詳細設計のPR提出済 #242⇒マージ済み
29 | SMN_00108-1062 | SW-UT600の製品画像の切り替え対応 | 未着手 | - | - | キャンセルした
30 | SMN_00108-1285 | CRA対応製品のETP Cyclistへのアップデートの誘導 | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
31 | SMN_00108-1048 | パワー関連表示の対応 | 対応済み | 4/14 | 4/17 | API詳細設計のPR提出済 #257⇒マージ済み
32 | SMN_00108-819 | 新製品対応(EW-SS305)多極スピードセンサー | 対応済み | 4/21 | 4/23 | API詳細設計のPR提出済 #259⇒マージ済み
33 | SMN_00108-835 | FWアップデート | 未着手 | - | - | 

## Slide 23
全体対応スケジュール（SDK設計分- API詳細設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | 詳細設計 （提出時間） | 詳細設計 （レビュー完了時間） | 
34 | SMN_00108-1021 | オートロギング Non E-BIKE対応 | 対応中 | 4/22 | 4/24 | API詳細設計のPR提出済 ＃266⇒レビュー待ち
35 | SMN_00108-1028 | フロントダブルの表示対応 | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
36 | SMN_00108-1119 | 未ログインユーザー向けの利用規約Verの更新 | 変更が不要 | - | - | 
37 | SMN_00108-1215 | R93 DURA-ACE エンバルゴ前の対応 | 未着手 | 4/24 | 4/28 | API詳細設計のPR提出済 ＃265⇒指摘対応中
38 | SMN_00108-1250 | 新製品対応（SW） | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
39 | SMN_00108-858 | ギアリミット | 変更が不要 | - | - | 
40 | SMN_00108-1471 | 新製品対応に伴うパーツ一覧画面のコンポーネントブランド定義追加 | 変更が不要 | - | - | 3/3定例会で提出した内容では、I/F設計は実施不要。詳細設計とコードについては再確認が必要。
41 | SMN_00108-1469 | [開発起票]パーツ一覧画面にてDHubのセンサ画像をDU画像にオーバーレイさせる | 変更が不要 | - | - | 
42 | SMN_00108-1761 | Non-E＋PM の設定における機能有効判定関連 | 対応済み | 4/27 | 4/30 | API詳細設計のPR提出済 #271⇒マージ済み
43 | SMN_00108-1792 | 最新アプリバージョンのお知らせ_I/F設計 | 対応中 | 4/24 | 4/30 | API詳細設計のPR提出済 #268⇒レビュー待ち
44 | SMN_00108-1800 | 対応する3rdPartyセンサーの追加_MyBikeへのタイヤ周長登録と取得の変更 | 対応済み | 5/12 | 5/15 | API詳細設計のPR提出済 #241⇒マージ済み
45 | SMN_00108-1823 | アジャストのI/F API追加 | 対応中 | 5/13 | 5/15 | API詳細設計のPR提出済 #275⇒レビュー待ち
46 | SMN_00108-1597 | シンクロシフト設定_I/F設計 | 対応済み | 4/24 | 4/30 | API詳細設計のPR提出済 #242⇒マージ済み
47 | SMN_00108-1917 | getReports SDK内部処理の修正 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
48 | SMN_00108-1985 | MaintenanceException.MAINTENANCE_MODE_ERRORを追加 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
49 | SMN_00108-1022 | 未ログイン時に提供する機能 | - | - | - | SDK対応対象外
50 | SMN_00108-823 | アプリ配布国の追加 | - | - | - | SDK対応対象外
51 | SMN_00108-1100 | SDK対応（V1.0.2） | - | - | - | 同上
52 | SMN_00108-1075 | ホーム画面のパネルの仕様追加 | - | - | - | 同上
53 | SMN_00108-1425 | テキストテーブル文言修正 | - | - | - | 同上
54 | SMN_00108-1267 | ＜キャンセル＞Drop案件管理フォルダ | - | - | - | 同上
55 | SMN_00108-889 | OS対応（SCM1.0.2） | - | - | - | 開発完了後、対応予定
56 | SMN_00108-1072 | 動作保証端末（SCM1.0.2） | - | - | - | 開発完了後、対応予定

## Slide 24
全体対応スケジュール（SDK設計分-UTケース設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | UTケース設計 （提出時間） | UTケース設計 （レビュー完了時間） | 
1 | SMN_00108-530 | BES3など他社バッテリーによるDi2バイク対応 | 対応済み | 3/27 | 4/9 | UTケース設計のPR提出済 Auth: #244 マージ済み MyBike: #248 マージ済み
２ | SMN_00108-752 | 変速アジャスト | 対応済み | 3/27 | 4/9 | UTケース設計のPR提出済 Maintenance: #247 マージ済み
3 | SMN_00108-821 | 未ログイン利用バイク登録 | 対応済み | 3/27 | 4/9 | UTケース設計のPR提出済 Auth: #244 マージ済み Connection: #245 マージ済み
4 | SMN_00108-866 | アシストキャリーオーバーの設定項目追加 | 対応済み | 3/27 | 4/9 | UTケース設計のPR提出済 Customize: #246マージ済み
5 | SMN_00108-925 | ギアの使用割合の表示 | 対応済み | 3/27 | 4/9 | UTケース設計のPR提出済 Maintenance: #247マージ済み
6 | SMN_00108-862 | 多段変速設定 | 対応済み | 3/27 | 4/9 | UTケース設計のPR提出済 Customize: #246マージ済み
7 | SMN_00108-837 | 新製品対応(EW） | 対応済み | 3/27 | 4/9 | UTケース設計のPR提出済 Maintenance: #247マージ済み
8 | SMN_00108-1083 | マイバイク情報のお知らせ | PR提出済 | 3/27 | 4/9 | UTケース設計のPR提出済 Update: #249指摘対応済み、レビュー待ち

## Slide 25
全体対応スケジュール（SDK設計分-UTケース設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | UTケース設計 （提出時間） | UTケース設計 （レビュー完了時間） | 
9 | SMN_00108-863 | 歯組設定 | 対応済み | 4/30 | 5/15 | UTケース設計のPR提出済 Customize：#246マージ済み
10 | SMN_00108-860 | Di2の段数を利用したパワー補正 | 未着手 | 4/30 | 5/15 | キャンセルした
11 | SMN_00108-820 | SCのカスタマイズに傾斜角度の追加 | 対応済み | 4/30 | 5/15 | UTケース設計のPR提出済 Customize：#246マージ済み
12 | SMN_00108-867 | ウォークアシストの設定項目対応 | 対応済み | 4/30 | 5/15 | UTケース設計のPR提出済 Customize：#246マージ済み
13 | SMN_00108-911 | ゼロオフセット設定 | PR提出済 | 4/30 | 5/15 | UTケース設計のPR提出済 Maintenance： #247マージ済み
14 | SMN_00108-838 | 新製品対応(ST） | 対応済み | 4/30 | 5/15 | UTケース設計のPR提出済 Customize：#246マージ済み
15 | SMN_00108-864 | パワーメーターのアドバタイズモード切替 | 対応済み | 4/30 | 5/15 | UTケース設計のPR提出済 Customize：#246マージ済み
16 | SMN_00108-840 | 新製品対応(FD） | 対応済み | - | - | API I/F設計と詳細設計は変更なし。
17 | SMN_00108-1240 | パーツ一覧画面でRDのBLEのMACアドレスを表示する。 | PR提出済 | 4/30 | 5/15 | UTケース設計のPR提出済 Connection： #272 指摘対応済み、レビュー待ち
18 | SMN_00108-857 | シンクロシフト設定 | 対応済み | 4/30 | 5/15 | UTケース設計のPR提出済 Customize：#246マージ済み
19 | SMN_00108-972 | 対応する3rdPartyセンサーの追加 | PR提出済 | 4/30 | 5/15 | UTケース設計のPR提出済 Mybike： #273 指摘対応済み、レビュー待ち Maintenance： #247マージ済み Customize：#246マージ済み

## Slide 26
全体対応スケジュール（SDK設計分-UTケース設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | UTケース設計 （提出時間） | UTケース設計 （レビュー完了時間） | 
20 | SMN_00108-842 | 新製品対応(PM） | PR提出済 | 5/22 | 6/5 | UTケース設計のPR提出済 Mybike： #273 指摘対応済み、レビュー待ち Maintenance： #247マージ済み
21 | SMN_00108-859 | ライド画面の表示に傾斜角度を追加 | PR提出済 | 5/22 | 6/5 | UTケース設計のPR提出済 Riding: #280レビュー待ち
22 | SMN_00108-511 | 新製品対応(SW-MT700） | 対応済み | - | - | API I/F設計と詳細設計は変更なし。
23 | SMN_00108-973 | オートゼロオフセット設定 | PR提出済 | 5/22 | 6/5 | UTケース設計のPR提出済 Maintenance： #247マージ済み
24 | SMN_00108-844 | Non E-BIKEの対応 | 対応中 | 6/18 | 6/26 | 
25 | SMN_00108-1048 | パワー関連表示の対応 | 対応中 | 6/18 | 6/26 | 
26 | SMN_00108-819 | 新製品対応(EW-SS305)多極スピードセンサー | 対応中 | 6/18 | 6/26 | 
27 | SMN_00108-1021 | オートロギング Non E-BIKE対応 | 対応中 | 6/18 | 6/26 | 
28 | SMN_00108-1119 | 未ログインユーザー向けの利用規約Verの更新 | 対応中 | 6/18 | 6/26 | 
29 | SMN_00108-1215 | R93 DURA-ACE エンバルゴ前の対応 | 未着手 | 6/18 | 6/26 | 
30 | SMN_00108-858 | ギアリミット | 未着手 | 6/18 | 6/26 | 
31 | SMN_00108-1469 | パーツ一覧画面にてDHubのセンサ画像をDU画像にオーバーレイさせる | 未着手 | 6/18 | 6/26 | 

## Slide 27
全体対応スケジュール（SDK設計分-UTケース設計）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | UTケース設計 （提出時間） | UTケース設計 （レビュー完了時間） | 
32 | SMN_00108-1471 | 新製品対応に伴うパーツ一覧画面のコンポーネントブランド定義追加 | 未着手 | 9/22 | 9/28 | 
33 | SMN_00108-1761 | Non-E＋PM の設定における機能有効判定関連 | 未着手 | 9/22 | 9/28 | 
34 | SMN_00108-1792 | 最新アプリバージョンのお知らせ_I/F設計 | 未着手 | 9/22 | 9/28 | 
35 | SMN_00108-1800 | 対応する3rdPartyセンサーの追加_MyBikeへのタイヤ周長登録と取得の変更 | 未着手 | 9/22 | 9/28 | 
36 | SMN_00108-1597 | シンクロシフト設定_I/F設計 | 未着手 | 9/22 | 9/28 | 
37 | SMN_00108-835 | FWアップデート | 未着手 | 9/22 | 9/28 | 
38 | SMN_00108-834 | 登録バイク数上限を30台に変更 | 未着手 | 9/22 | 9/28 | 
39 | SMN_00108-1917 | getReports SDK内部処理の修正 | 未着手 | 9/22 | 9/28 | 

## Slide 28
全体対応スケジュール（実装・UT）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | 実装・UT （提出時間） | 実装・UT （レビュー完了時間） | 
1 | SMN_00108-752 | 変速アジャスト | マージ済み | 4/24 | 4/30 | PR提出済 ＃510 マージ済み
２ | SMN_00108-821 | 未ログイン利用バイク登録 | マージ済み | 4/24 | 4/30 | PR提出済 #509 マージ済み
3 | SMN_00108-866 | アシストキャリーオーバーの設定項目追加 | マージ済み | 4/24 | 4/30 | PR提出済 #506 マージ済み
4 | SMN_00108-925 | ギアの使用割合の表示 | マージ済み | 4/24 | 4/30 | PR提出済 ＃507 マージ済み
5 | SMN_00108-862 | 多段変速設定 | マージ済み | 4/24 | 4/30 | PR提出済 ＃508 マージ済み

## Slide 29
全体対応スケジュール（実装・UT）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | 実装・UT （提出時間） | 実装・UT （レビュー完了時間） | 
6 | SMN_00108-842 | 新製品対応(PM） | PR提出済 | 5/22 | 5/29 | PR提出済 ＃533 マージ済み
7 | SMN_00108-844 | Non E-BIKEの対応 | PR提出済 | 5/22 | 5/29 | PR提出済 ＃539 マージ済み
8 | SMN_00108-857 | シンクロシフト設定 | PR提出済 | 5/22 | 5/29 | PR提出済 ＃537 マージ済み
9 | SMN_00108-973 | オートゼロオフセット設定 | PR提出済 | 5/22 | 5/29 | PR提出済 ＃540 マージ済み
10 | SMN_00108-863 | 歯組設定 | PR提出済 | 5/22 | 5/29 | PR提出済 #548 マージ済み
11 | SMN_00108-911 | ゼロオフセット設定 | PR提出済 | 6/18 | 6/26 | PR提出済 #585 マージ済み
12 | SMN_00108-840 | 新製品対応(FD） | - | - | - | 検討の結果、API実装は修正不要

## Slide 30
全体対応スケジュール（実装・UT）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | 実装・UT （提出時間） | 実装・UT （レビュー完了時間） | 
13 | SMN_00108-819 | 新製品対応(EW-SS305)多極スピードセンサー | PR提出済 | 6/18 | 7/3 | PR提出済 #546 マージ済み
14 | SMN_00108-867 | ウォークアシストの設定項目対応 | PR提出済 | 6/26 | 7/3 | PR提出済 #577 マージ済み
15 | SMN_00108-838 | 新製品対応(ST） | PR提出済 | 6/26 | 7/3 | PR提出済 #582 マージ済み
16 | SMN_00108-837 | 新製品対応(EW） | PR提出済 | 6/26 | 7/3 | PR提出済 #578 マージ済み
17 | SMN_00108-1083 | マイバイク情報のお知らせ | PR提出済 | 6/26 | 7/3 | PR提出済 #584 マージ済み
18 | SMN_00108-836 | 新製品対応(RD） | PR提出済 | 6/26 | 7/3 | PR提出済 #579 マージ済み

## Slide 31
全体対応スケジュール（実装・UT）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | 実装・UT （提出時間） | 実装・UT （レビュー完了時間） | 
19 | SMN_00108-530 | BES3など他社バッテリーによるDi2バイク対応 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
20 | SMN_00108-1048 | パワー関連表示の対応 | PR提出済 | 6/26 | 7/3 | PR提出済 #583 マージ済み
21 | SMN_00108-820 | SCのカスタマイズに傾斜角度の追加 | PR提出済 | 6/26 | 7/3 | PR提出済 #580 マージ済み
22 | SMN_00108-1240 | パーツ一覧画面でRDのBLEのMACアドレスを表示する。 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
23 | SMN_00108-1021 | オートロギング Non E-BIKE対応 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
24 | SMN_00108-1215 | R93 DURA-ACE エンバルゴ前の対応 | PR提出済 | 6/26 | 7/3 | PR提出済 #581 マージ済み
25 | SMN_00108-1761 | Non-E＋PM の設定における機能有効判定関連 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
26 | SMN_00108-1800 | 対応する3rdPartyセンサーの追加_MyBikeへのタイヤ周長登録と取得の変更 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
27 | SMN_00108-1597 | シンクロシフト設定_I/F設計 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
28 | SMN_00108-972 | 対応する3rdPartyセンサーの追加 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
29 | SMN_00108-864 | パワーメーターのアドバタイズモード切替 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
30 | SMN_00108-859 | ライド画面の表示に傾斜角度を追加 | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 
31 | SMN_00108-511 | 新製品対応(SW-MT700） | 対応中 | 6/26 | 7/3 | 

## Slide 32
全体対応スケジュール（実装・UT）
No. | JIRA | 作業内容 | 状態 | 実装・UT （提出時間） | 実装・UT （レビュー完了時間） | 
32 | SMN_00108-835 | FWアップデート | 未着手 | 9/17 | 9/24 | 
33 | SMN_00108-1792 | 最新アプリバージョンのお知らせ_I/F設計 | 未着手 | 9/17 | 9/24 | 
34 | SMN_00108-1917 | getReports SDK内部処理の修正 | 未着手 | 9/17 | 9/24 | 
35 | SMN_00108-1823 | アジャストのI/F API追加 | 未着手 | 9/17 | 9/24 | 
36 | SMN_00108-1985 | MaintenanceException.MAINTENANCE_MODE_ERRORを追加 | 未着手 | 9/17 | 9/24 | 
37 | SMN_00108-834 | 登録バイク数上限を30台に変更 | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
38 | SMN_00108-860 | Di2の段数を利用したパワー補正 | - | - | - | キャンセルした
39 | SMN_00108-839 | 新製品対応(BT） | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
40 | SMN_00108-822 | 新製品対応(SC) | - | - | - | キャンセルした
41 | SMN_00108-1062 | SW-UT600の製品画像の切り替え対応 | - | - | - | キャンセルした
42 | SMN_00108-1285 | CRA対応製品のETP Cyclistへのアップデートの誘導 | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
43 | SMN_00108-1028 | フロントダブルの表示対応 | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
44 | SMN_00108-1119 | 未ログインユーザー向けの利用規約Verの更新 | 変更が不要 | - | - | 
45 | SMN_00108-1250 | 新製品対応（SW） | - | - | - | 詳細は、他のチケットで対応する
46 | SMN_00108-858 | ギアリミット | 変更が不要 | - | - | 
47 | SMN_00108-1469 | パーツ一覧画面にてDHubのセンサ画像をDU画像にオーバーレイさせる | 変更が不要 | - | - | 
48 | SMN_00108-1471 | 新製品対応に伴うパーツ一覧画面のコンポーネントブランド定義追加 | - | - | - | 検討の結果、API詳細設計は修正不要

## Slide 33
CONNECT APP(V1.0.2)対応について

## Slide 34
 | 2026年6月 |  |  |  | 2026年7月 |  |  |  |  | 2026年8月 |  |  |  | 2026年9月 |  |  | 
詳細設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DummySDK作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
テストCase/実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  全体スケジュール
詳細設計
実装
テスト実施
DummySDK作成
不具合対応
6/29
8/31
v102 版 Connect App 開発（画面数：62）のスケジュールは、下記の通りです。
テストケース作成
今日

## Slide 35
確認事項
1. 6/29に着手対応の場合、v102版のコードベースはどのバージョンですか？
6/26でdevelop/v1.0.０からdevelop/v1.0.2を切って
2. SMN_00108-1838の改修は全体構造に大きな影響を与えるため、PAD側の対応完了予定はいつですか？
遅くても7/17
3. v102版から対応する際にBaseも変更されると思いますが、
同期の頻度を2週間に1回に設定してもよろしいでしょうか？
⇒重大な変更があった場合、速やかに連絡し、同期を行うことができます。